## 進捗
No | ファイル | 参照業務 | 処理概要参照先 | 設計書作成担当 | 作業状態
1 | AccessAuthorityRegistrationController.java | アクセス権限登録 |  | 藺 | 未着手
2 | AuditController.java | 電子ジャーナル、POSレポート、監査レポート出力、部屋情報サブ設定 |  | 藺 | 未着手
3 | AuthorizationController.java | 従業員コード印字 |  | 藺 | 未着手
4 | CommonDesignController.java | 共通処理 |  | 藺 | 未着手
5 | ConfigurationController.java | プリセットマスタ設定 |  | 藺 | 未着手
6 | CorporateMasterController.java | 企業マスタ登録 |  | 藺 | 未着手
7 | CsvConversionTasksController.java | CSV入出力共通（アクセス権限登録、商品構成マスタ登録、商品マスタ登録） |  | 藺 | 未着手
8 | DataClearController.java | データクリア |  | 藺 | 未着手
9 | DataManagementController.java | 店舗マスタコピー |  | 藺 | 未着手
10 | DataManagementDataRetentionSettingsController.java | データ保持設定 |  | 藺 | 未着手
11 | DeviceSettingController.java | 端末設定、金種設定 |  |  | 未着手
12 | ElectronicJournalController.java | 電子ジャーナル |  |  | 未着手
13 | EndButtonSettingController.java | 締めボタン設定 |  |  | 未着手
14 | LoginController.java | ログイン |  |  | 未着手
15 | PresetMasterController.java | プリセットマスタ登録、売価変更、商品マスタ登録 |  |  | 未着手
16 | PriceChangeController.java | 売価変更 |  |  | 未着手
17 | ProductDivisionsController.java | 商品分類階層設定、商品構成マスタ登録、券種マスタ設定 |  |  | 未着手
18 | ProductGroupMasterController.java | 商品構成マスタ登録、商品マスタ登録、券種マスタ設定 |  |  | 未着手
19 | ProductMasterController.java | 商品マスタ登録、オプションマスタ設定、プリセットマスタ設定、商品構成マスタ設定 |  |  | 未着手
20 | ReceiptController.java | レシート設定 |  | 王 | 作成済
21 | RentalsAgeDivisionController.java | 年齢区分マスタ設定、コース料金設定 | 年齢区分マスタ設定処理概要 | お客様からサンプル提供済み | サンプル
22 | RentalsCalendarController.java | カレンダーマスタ設定 |  | 王 | 作成済
23 | RentalsCustomerInfoController.java | 部屋ロック解除（顧客情報ファイル設定） |  | 王 | 未着手 | ソース提供無し
24 | RentalsDrinkcourseController.java | オプションマスタ設定、コースマスタ設定 |  | 王 | 作成済
25 | RentalsEquipmentController.java | 機材マスタ設定、部屋関連情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
26 | RentalsModelController.java | 機種設備マスタ設定、部屋関連情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
27 | RentalsRoomController.java | 部屋情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
28 | RentalsRoomcourseController.java | コースマスタ設定、コース料金設定、料金表表示マスタ設定 |  | 王 | 作成済
29 | RentalsRoomcourseRateController.java | コース料金設定 |  | 王 | 作成済
30 | RentalsRoomInformationController.java | 部屋関連情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
31 | RentalsRoomSubController.java | 部屋情報サブ設定 |  | 王 | 作成済
32 | RentalsWeekdayController.java | 曜日区分マスタ設定、カレンダーマスタ設定、コース料金設定、部屋情報サブ設定 |  | 王 | 作成済
33 | ReservationController.java | バーコード設定、取引別名称設定、収入印紙設定、運用設定、店別運用設定、レシート設定、時間帯設定、OES連携名称設定、コード決済通信マスタ設定、曜日区分マスタ設定、操作ボタン設定、POSレポート、プリセットマスタ設定、料金表表示マスタ設定、商品構成マスタ設定、商品マスタ設定、セルフ/客面POSマスタ設定、店舗グループ１登録、店舗グループ２登録、店舗マスタ登録 |  | 王 | 未着手
34 | RestaurantsComplianceController.java | コンプライアンス情報マスタ設定 |  | 王 | 未着手
35 | RestaurantsController.java | 飲食オーダーガイダンス設定 |  | 王 | 未着手
36 | RestaurantsFloorController.java | フロアマスタ設定（業務自体は途中で廃止） |  | 王 | 未着手
37 | RestaurantsMemberRankController.java | 会員ランクマスタ設定 |  | 王 | 未着手
38 | RestaurantsSysteminffixSysController.java | 操作ボタン設定、フロアマスタ設定（業務自体は途中で廃止） |  | 王 | 未着手
39 | RestaurantsTableController.java | 部屋情報マスタ設定、部屋関連情報マスタ設定、部屋情報サブ設定 |  |  | 未着手
40 | RestaurantsTicketController.java | 券種マスタ設定、操作ボタン設定 |  |  | 未着手
41 | S3bucketController.java | S3バケット操作 |  | 劉 | 未着手
42 | StateManagementController.java | 状態管理 |  | 劉 | 未着手
43 | StoreGroup1MasterController.java | 店舗グループ１登録 |  | 劉 | 未着手
44 | StoreGroup2MasterController.java | 店舗グループ２登録 |  | 劉 | 未着手
45 | StoreMasterController.java | 店舗マスタ登録 |  | 劉 | 未着手
46 | TaxController.java | 税率設定、操作ボタン設定、プリセットマスタ登録、商品構成マスタ登録、商品マスタ登録 |  | 劉 | 未着手
47 | TopController.java | 業務メニュー |  | 劉 | 未着手
48 | UserMasterController.java | ユーザマスタ登録、商品分類階層設定 |  | 劉 | 未着手

## 成果物
| 処理概要参照先 | No | 処理内容 | URL | 入力パラメータ | controller | service | URI | 戻り値判定 | レスポンスモデル | 備考
|  |  |  | （Front-end） |  |  |  | （MS）
例 | [年齢区分マスタ設定処理概要](#２２２１年齢区分マスタ設定) #### ２．２．２１．年齢区分マスタ設定 | 1 | 年齢区分マスタ取得処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・ageDivisionCode：年齢区分コード<br/> ・orderBy：'ageDivisionCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsAgeDivisonQuery | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionQuery | POST<br/> rentals-course/age-division/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
例 |  | 2 | 年齢区分マスタ更新処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Update | ・data：取得した年齢区分データ（1レコード）<br/> ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・startAge：開始年齢<br/> ・endAge：終了年齢 | restaurantsAgeDivisonUpdate | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionUpdate | POST<br/> rentals-course/age-division | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
例 |  | 3 | 年齢区分マスタ削除処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・ageDivisionCode：削除対象の年齢区分コード | restaurantsAgeDivisonDelete | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionDelete | DELETE<br/> rentals-course/age-division/{nodeId}/{ageDivisionCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
| [レシート設定処理概要](#２２２０レシート設定) #### ２．２．２０．レシート設定 | 1 | レシート取得処理 | Receipt<br/> /FetchReceiptDetail | ・companyCode：企業コード<br/> ・storeCode：店舗コード<br/> ・planningCode：企画コード | fetchReceiptDetail | receiptService.getReceiptDetail | GET<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
|  | 2 | レシート更新処理 | Receipt<br/> /UpdateReceiptDetail | ・companyCode：企業コード<br/> ・storeCode：店舗コード<br/> ・planningCode：企画コード<br/> ・startDateTime：開始日付<br/> ・endDateTime：終了日付<br/> ・sundayFlag：日曜日フラグ<br/> ・mondayFlag：月曜日フラグ<br/> ・tuesdayFlag：火曜日フラグ<br/> ・wednesdayFlag：水曜日フラグ<br/> ・thursdayFlag：木曜日フラグ<br/> ・fridayFlag：金曜日フラグ<br/> ・saturdayFlag：土曜日フラグ<br/> ・headerLogoBase64EncodedString：ヘッダーロゴのBase64エンコード文字列<br/> ・footerLogoBase64EncodedString：フッターロゴのBase64エンコード文字列<br/> ・revenueStampLogoBase64EncodedString：収益印ロゴのBase64エンコード文字列<br/> | updateReceiptDetail | receiptService.updateReceiptDetail | GET<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
|  | 3 | レシート削除処理 | Receipt<br/> /DestroyReceiptDetail | ・companyCode：企業コード<br/> ・storeCode：店舗コード<br/> ・planningCode：企画コード | destroyReceiptDetail | receiptService.destroyReceiptDetail | DELETE<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:204･･･異常（応答コード：2）<br/> ・statusCode:上記以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
| [カレンダーマスタ設定処理概要](#２２２２カレンダーマスタ設定) #### ２．２．２２．カレンダーマスタ設定 | 1 | カレンダーマスタ取得処理 | RentalsCalendar<br/> /Query | ・nodeId：企業コード ・yyDate：年 ・mmDate：月 | rentalsCalendarQuery | rentalsService.RentalsCalendarQuery | POST<br/> rentals-course/calendar/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | カレンダーマスタ更新処理 | RentalsCalendar<br/> /Update | ・calendarQueryResultList：特定の条件でフィルタリングされた行データ | rentalsCalendarUpdate | rentalsService.RentalsCalendarUpdate | POST<br/> rentals-course/calendar | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
| [部屋ロック解除処理概要](#２２２３部屋ロック解除) #### ２．２．２３．部屋ロック解除 | 1 | RentalsCustomerInfoController.javaソース提供なし
| [オプションマスタ設定処理概要](#２２２４オプションマスタ設定) #### ２．２．２４．オプションマスタ設定 | 1 | オプションマスタ取得処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・drinkCourseNo：ドリンクコース番号<br/> ・orderBy：'drinkCourseNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsDrinkcourseQuery | POST<br/> rentals-course/drinkcourse/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | オプションマスタ更新処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Update | ・selectedDataModel：選択されたデータモデル ・option：オプション | rentalsDrinkcourseUpdate | rentalsService.RentalsDrinkcourseUpdate | POST<br/> rentals-course/drinkcourse | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | オプションマスタ削除処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・drinkCourseNo：ドリンクコース番号 | rentalsDrinkcourseDelete | rentalsService.RentalsDrinkcourseDelete | DELETE<br/> rentals-course/drinkcourse/{nodeId}/{drinkCourseNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [機材マスタ設定処理概要](#２２２５機材マスタ設定) #### ２．２．２５．機材マスタ設定 | 1 | 機材マスタ取得処理 | RentalsEquipment<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・equipNo：機材アイテム番号<br/> ・orderBy：'equipNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsEquipmentQuery | rentalsService.RentalsEquipmentQuery | POST<br/> rentals-room/equipment/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 機材マスタ更新処理 | RentalsEquipment<br/> /Update | ・equipmentOriginalData：機材の元データ ・nodeId：企業コード<br/> ・equipNo：機材アイテム番号<br/> ・equipName：機材名 ・equipShortName：機材略称 | rentalsEquipmentUpdate | rentalsService.RentalsEquipmentUpdate | POST<br/> rentals-room/equipment | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 機材マスタ削除処理 | RentalsEquipment<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・equipNo：機材アイテム番号 | rentalsEquipmentDelete | rentalsService.RentalsEquipmentDelete | DELETE<br/> rentals-room/equipment/{nodeId}/{equipNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [機種設備マスタ設定処理概要](#２２２６機種設備マスタ設定) #### ２．２．２６．機種設備マスタ設定 | 1 | 機種設備マスタ取得処理 | RentalsModel<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・modelNo：機材アイテム番号<br/> ・orderBy：'modelNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsEquipmentQuery | rentalsService.RentalsModelQuery | POST<br/> rentals-room/model/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 機種設備マスタ更新処理 | RentalsModel<br/> /Update | ・selectedSettingData: 選択された設定データ ・nodeId: 企業コード ・createTimestamp: 作成タイムスタンプ ・lastModifiedTimestamp: 最終更新タイムスタンプ ・version: バージョン ・modelNo: モデル番号 ・modelName: モデル名 ・modelShortName: モデル略称 ・dispSeq: 表示順 ・equipNo: 装置番号 | rentalsEquipmentUpdate | rentalsService.RentalsModelUpdate | POST<br/> rentals-room/model | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 機種設備マスタ削除処理 | RentalsModel<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・modelNo：機材アイテム番号 | rentalsEquipmentDelete | rentalsService.RentalsModelDelete | DELETE<br/> rentals-room/model/{nodeId}/{modelNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [部屋情報マスタ設定処理概要](#２２２７部屋情報マスタ設定) #### ２．２．２７．部屋情報マスタ設定 | 1 | 部屋情報マスタ取得処理 | RentalsRoom /Query | ・nodeId：企業コード ・indexNo：0 ・orderBy：'indexNo' ・ascending：true ・startIndex：0 ・batchSize：0 | rentalsRoomQuery | rentalsService.RentalsRoomQuery | POST rentals-room/room/query | ■オンライン正常 ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0） ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode） ■オンライン異常 ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20） ・以外･･･異常（応答コード：-30） ■オフライン（Back-end→MS） ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 部屋情報マスタ更新処理 | RentalsRoom /Update | ・nodeId：企業コード ・indexNo：インデックス番号 ・room：部屋設定項目欄に設定した内容 | rentalsRoomUpdate | rentalsService.RentalsRoomUpdate | POST rentals-room/room | ■オンライン正常 ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0） ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode） ■オンライン異常 ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20） ・以外･･･異常（応答コード：-30） ■オフライン（Back-end→MS） ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 部屋情報マスタ削除処理 | RentalsRoom /Delete | ・nodeId：企業コード ・indexNo：インデックス番号 | rentalsRoomDelete | rentalsService.RentalsRoomDelete | DELETE rentals-room/room/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常 ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0） ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode） ■オンライン異常 ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20） ・以外･･･異常（応答コード：-30） ■オフライン（Back-end→MS） ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [部屋コースマスタ設定処理概要](#２２２８部屋コースマスタ設定) #### ２．２．２８．部屋コースマスタ設定 | 1 | 部屋コースマスタ取得処理 | RentalsRoomcourse /Query | ・nodeId：企業コード ・chargeCode：0 ・orderBy：'chargeCode' ・ascending：true ・startIndex：0 ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsRoomcourseQuery | POST rentals-course/roomcourse/query | ■オンライン正常 ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0） ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode） ■オンライン異常 ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20） ・以外･･･異常（応答コード：-30） ■オフライン（Back-end→MS） ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 部屋コースマスタ更新処理 | RentalsRoomcourse /Update | ・nodeId：企業コード ・chargeCode：チャージコード ・course：部屋コース設定項目欄に設定した内容 | rentalsRoomcourseUpdate | rentalsService.RentalsRoomcourseUpdate | POST rentals-course/roomcourse | ■オンライン正常 ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0） ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode） ■オンライン異常 ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20） ・以外･･･異常（応答コード：-30） ■オフライン（Back-end→MS） ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 部屋コースマスタ削除処理 | RentalsRoomcourse /Delete | ・nodeId：企業コード ・chargeCode：チャージコード | rentalsRoomcourseDelete | rentalsService.RentalsRoomcourseDelete | DELETE rentals-course/roomcourse/{nodeId}/{chargeCode} | ■オンライン正常 ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0） ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode） ■オンライン異常 ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20） ・以外･･･異常（応答コード：-30） ■オフライン（Back-end→MS） ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [コース料金設定処理概要](#２２２９コース料金設定) #### ２．２．２９．コース料金設定 | 1 | コース料金取得処理 | RentalsRoomcourseRate<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・weekdayCode：インデックスコード<br/> ・chargeCode：チャージコード ・memberPrice：会員価格 ・ageDivisionCode：年齢区分コード ・countSetting：カウント設定 ・orderBy：'weekdayCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsRoomcourseRateQuery | POST<br/> rentals-course/roomcourse-rate/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | コース料金更新処理 | RentalsRoomcourseRate<br/> /Update | ・dataModel：データ本体 | rentalsRoomcourseUpdate | rentalsService.RentalsRoomcourseRateUpdate | POST<br/> rentals-course/roomcourse-rate | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [部屋関連情報マスタ設定処理概要](#２２３０部屋関連情報マスタ設定) #### ２．２．３０．部屋関連情報マスタ設定 | 1 | 部屋関連情報マスタ取得処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックス番号 ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomInformationQuery | rentalsService.RentalsRoomInformationQuery | POST<br/> rentals-room/room-relation/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 部屋関連情報マスタ更新処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Update | ・roomInfo：部屋情報 ・nodeId:インデックスコード ・indexNo: インデックス番号 ・tableNo: テーブル番号 ・startDate: 開始日付 ・endDate: 終了日付 | rentalsRoomInfomationUpdate | rentalsService.RentalsRoomInformationUpdate | POST<br/> rentals-room/room-relation | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 部屋関連情報マスタ削除処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックス番号 | rentalsRoomInfomationDelete | rentalsService.RentalsRoomInformationDelete | DELETE<br/> rentals-room/room-relation/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [部屋情報サブ設定処理概要](#２２３１部屋情報サブ設定) #### ２．２．３１．部屋情報サブ設定 | 1 | 部屋情報サブ取得処理 | RentalsRoomsub<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックス番号<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomSubQuery | rentalsService.RentalsRoomSubQuery | POST<br/> rentals-room/roomsub/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 部屋情報サブ更新処理 | RentalsRoomsub<br/> /Update | ・payload：データ本体 | rentalsRoomSubUpdate | rentalsService.RentalsRoomSubUpdate | POST<br/> rentals-room/roomsub | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
| [曜日区分マスタ設定処理概要](#２２３２曜日区分マスタ設定) #### ２．２．３２．曜日区分マスタ設定 | 1 | 曜日区分マスタ取得処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Query | ・nodeId： ・weekdayCode：曜日区分コード ・orderBy：'weekdayCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsWeekdayDivisionQuery | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionQuery | POST<br/> rentals-course/weekday-division/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 曜日区分マスタ更新処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Update | ・settingData: 設定データ ・nodeId: 企業コード ・weekdayCode: 曜日区分コード ・weekdayName: 曜日名 ・weekdayShortName: 曜日略称 ・textColorCode: テキストの色コード ・backColorCode: 背景色のコード | rentalsWeekdayDivisionUpdate | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionUpdate | POST<br/> rentals-course/weekday-division | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 曜日区分マスタ削除処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・weekdayCode：曜日区分コード | rentalsWeekdayDivisionDelete | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionDelete | DELETE<br/> rentals-course/weekday-division/{nodeId}/{weekdayCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()