## 進捗
No | ファイル | 参照業務 | 処理概要参照先 | 設計書作成担当 | 作業状態
1 | AccessAuthorityRegistrationController.java | アクセス権限登録 |  | 藺 | 未着手
2 | AuditController.java | 電子ジャーナル、POSレポート、監査レポート出力、部屋情報サブ設定 |  | 藺 | 未着手
3 | AuthorizationController.java | 従業員コード印字 |  | 藺 | 未着手
4 | CommonDesignController.java | 共通処理 |  | 藺 | 未着手
5 | ConfigurationController.java | プリセットマスタ設定 |  | 藺 | 未着手
6 | CorporateMasterController.java | 企業マスタ登録 |  | 藺 | 未着手
7 | CsvConversionTasksController.java | CSV入出力共通（アクセス権限登録、商品構成マスタ登録、商品マスタ登録） |  | 藺 | 未着手
8 | DataClearController.java | データクリア |  | 藺 | 未着手
9 | DataManagementController.java | 店舗マスタコピー |  | 藺 | 未着手
10 | DataManagementDataRetentionSettingsController.java | データ保持設定 |  | 藺 | 未着手
11 | DeviceSettingController.java | 端末設定、金種設定 |  | 藺 | 未着手
12 | ElectronicJournalController.java | 電子ジャーナル |  | 藺 | 未着手
13 | EndButtonSettingController.java | 締めボタン設定 |  | 藺 | 未着手
14 | LoginController.java | ログイン |  | 藺 | 未着手
15 | PresetMasterController.java | プリセットマスタ登録、売価変更、商品マスタ登録 |  | 藺 | 未着手
16 | PriceChangeController.java | 売価変更 |  | 藺 | 未着手
17 | ProductDivisionsController.java | 商品分類階層設定、商品構成マスタ登録、券種マスタ設定 |  | 藺 | 未着手
18 | ProductGroupMasterController.java | 商品構成マスタ登録、商品マスタ登録、券種マスタ設定 |  | 藺 | 未着手
19 | ProductMasterController.java | 商品マスタ登録、オプションマスタ設定、プリセットマスタ設定、商品構成マスタ設定 |  | 藺 | 未着手
20 | ReceiptController.java | レシート設定 |  | 王 | 作成済
21 | RentalsAgeDivisionController.java | 年齢区分マスタ設定、コース料金設定 | 年齢区分マスタ設定処理概要 | お客様からサンプル提供済み | サンプル
22 | RentalsCalendarController.java | カレンダーマスタ設定 |  | 王 | 作成済
23 | RentalsCustomerInfoController.java | 部屋ロック解除（顧客情報ファイル設定） | ソース提供無し | 王 | 未着手
24 | RentalsDrinkcourseController.java | オプションマスタ設定、コースマスタ設定 |  | 王 | 作成済
25 | RentalsEquipmentController.java | 機材マスタ設定、部屋関連情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
26 | RentalsModelController.java | 機種設備マスタ設定、部屋関連情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
27 | RentalsRoomController.java | 部屋情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
28 | RentalsRoomcourseController.java | コースマスタ設定、コース料金設定、料金表表示マスタ設定 |  | 王 | 作成済
29 | RentalsRoomcourseRateController.java | コース料金設定 |  | 王 | 作成済
30 | RentalsRoomInformationController.java | 部屋関連情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
31 | RentalsRoomSubController.java | 部屋情報サブ設定 |  | 王 | 作成済
32 | RentalsWeekdayController.java | 曜日区分マスタ設定、カレンダーマスタ設定、コース料金設定、部屋情報サブ設定 |  | 王 | 作成済
33 | ReservationController.java | バーコード設定、取引別名称設定、収入印紙設定、運用設定、店別運用設定、レシート設定、時間帯設定、OES連携名称設定、コード決済通信マスタ設定、曜日区分マスタ設定、操作ボタン設定、POSレポート、プリセットマスタ設定、料金表表示マスタ設定、商品構成マスタ設定、商品マスタ設定、セルフ/客面POSマスタ設定、店舗グループ１登録、店舗グループ２登録、店舗マスタ登録 |  | 王 | 作成中
34 | RestaurantsComplianceController.java | コンプライアンス情報マスタ設定 |  | 王 | 作成済
35 | RestaurantsController.java | 飲食オーダーガイダンス設定 |  | 王 | 作成済
36 | RestaurantsFloorController.java | フロアマスタ設定（業務自体は途中で廃止） |  | 王 | 作成済
37 | RestaurantsMemberRankController.java | 会員ランクマスタ設定 |  | 王 | 作成済
38 | RestaurantsSysteminffixSysController.java | 操作ボタン設定、フロアマスタ設定（業務自体は途中で廃止） |  | 王 | 作成済
39 | RestaurantsTableController.java | 部屋情報マスタ設定、部屋関連情報マスタ設定、部屋情報サブ設定 |  | 王 | 作成済
40 | RestaurantsTicketController.java | 券種マスタ設定、操作ボタン設定 |  | 王 | 作成済
41 | S3bucketController.java | S3バケット操作 |  | 劉 | 未着手
42 | StateManagementController.java | 状態管理 |  | 劉 | 未着手
43 | StoreGroup1MasterController.java | 店舗グループ１登録 |  | 劉 | 未着手
44 | StoreGroup2MasterController.java | 店舗グループ２登録 |  | 劉 | 未着手
45 | StoreMasterController.java | 店舗マスタ登録 |  | 劉 | 未着手
46 | TaxController.java | 税率設定、操作ボタン設定、プリセットマスタ登録、商品構成マスタ登録、商品マスタ登録 |  | 劉 | 未着手
47 | TopController.java | 業務メニュー |  | 劉 | 未着手
48 | UserMasterController.java | ユーザマスタ登録、商品分類階層設定 |  | 劉 | 未着手

## 成果物
| 処理概要参照先 | No | 処理内容 | URL | 入力パラメータ | controller | service | リクエストモデル | URI | 戻り値判定 | レスポンスモデル | 備考
|  |  |  | （Front-end） |  |  |  |  | （MS）
例 | [年齢区分マスタ設定処理概要](#２２２１年齢区分マスタ設定) #### ２．２．２１．年齢区分マスタ設定 | 1 | 年齢区分マスタ取得処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・ageDivisionCode：年齢区分コード<br/> ・orderBy：'ageDivisionCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsAgeDivisonQuery | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-course/age-division/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
例 |  | 2 | 年齢区分マスタ更新処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Update | ・data：取得した年齢区分データ（1レコード）<br/> ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・startAge：開始年齢<br/> ・endAge：終了年齢 | restaurantsAgeDivisonUpdate | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionUpdate |  | POST<br/> rentals-course/age-division | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
例 |  | 3 | 年齢区分マスタ削除処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・ageDivisionCode：削除対象の年齢区分コード | restaurantsAgeDivisonDelete | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionDelete |  | DELETE<br/> rentals-course/age-division/{nodeId}/{ageDivisionCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
1 | [レシート設定処理概要](#２２２０レシート設定) #### ２．２．２０．レシート設定 | 1 | レシート取得処理 | Receipt<br/> /FetchReceiptDetail | ・companyCode：企業コード（15桁）<br/> ・storeCode：店舗コード（6桁）<br/> ・planningCode：企画コード | fetchReceiptDetail | receiptService.getReceiptDetail |  | GET<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
2 |  | 2 | レシート更新処理 | Receipt<br/> /UpdateReceiptDetail | ・companyCode：企業コード（15桁）<br/> ・storeCode：店舗コード（6桁）<br/> ・planningCode：企画コード<br/> ・headerLogoBase64EncodedString：ヘッダーロゴのBase64エンコード文字列<br/> ・headerLogoHashValue：ヘッダーロゴの値<br/> ・footerLogoBase64EncodedString：フッターロゴのBase64エンコード文字列<br/> ・footerLogoHashValue：フッターロゴの値<br/> ・revenueStampLogoBase64EncodedString：収益印ロゴのBase64エンコード文字列<br/> ・revenueStampLogoHashValue：収益印ロゴの値 | updateReceiptDetail | receiptService.updateReceiptDetail |  | GET<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
3 |  | 3 | レシート削除処理 | Receipt<br/> /DestroyReceiptDetail | ・companyCode：企業コード（15桁）<br/> ・storeCode：店舗コード（6桁）<br/> ・planningCode：企画コード | destroyReceiptDetail | receiptService.destroyReceiptDetail |  | DELETE<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:204･･･異常（応答コード：2）<br/> ・statusCode:上記以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
4 | [カレンダーマスタ設定処理概要](#２２２２カレンダーマスタ設定) #### ２．２．２２．カレンダーマスタ設定 | 1 | カレンダーマスタ取得処理 | RentalsCalendar<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・yyDate：年<br/> ・mmDate：月 | rentalsCalendarQuery | rentalsService.RentalsCalendarQuery |  | POST<br/> rentals-course/calendar/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
5 |  | 2 | カレンダーマスタ更新処理 | RentalsCalendar<br/> /Update | ・calendarQueryResultList：フィルタリングされた行データ | rentalsCalendarUpdate | rentalsService.RentalsCalendarUpdate |  | POST<br/> rentals-course/calendar | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
6 | [部屋ロック解除処理概要](#２２２３部屋ロック解除) #### ２．２．２３．部屋ロック解除 | 1 | RentalsCustomerInfoController.javaソース提供なし | 問合せ | 問合せ
7 | [オプションマスタ設定処理概要](#２２２４オプションマスタ設定) #### ２．２．２４．オプションマスタ設定 | 1 | オプションマスタ取得処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・drinkCourseNo：ドリンクコース番号<br/> ・orderBy：'drinkCourseNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsDrinkcourseQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-course/drinkcourse/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
8 |  | 2 | オプションマスタ更新処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Update | ・selectedDataModel：選択されたデータモデル<br/> ・option：オプション | rentalsDrinkcourseUpdate | rentalsService.RentalsDrinkcourseUpdate |  | POST<br/> rentals-course/drinkcourse | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
9 |  | 3 | オプションマスタ削除処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・drinkCourseNo：ドリンクコース番号 | rentalsDrinkcourseDelete | rentalsService.RentalsDrinkcourseDelete |  | DELETE<br/> rentals-course/drinkcourse/{nodeId}/{drinkCourseNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
10 | [機材マスタ設定処理概要](#２２２５機材マスタ設定) #### ２．２．２５．機材マスタ設定 | 1 | 機材マスタ取得処理 | RentalsEquipment<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・equipNo：機材アイテム番号<br/> ・orderBy：'equipNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsEquipmentQuery | rentalsService.RentalsEquipmentQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-room/equipment/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
11 |  | 2 | 機材マスタ更新処理 | RentalsEquipment<br/> /Update | ・equipmentOriginalData：機材の元データ<br/> ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・equipNo：機材アイテム番号<br/> ・equipName：機材名<br/> ・equipShortName：機材略称 | rentalsEquipmentUpdate | rentalsService.RentalsEquipmentUpdate |  | POST<br/> rentals-room/equipment | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
12 |  | 3 | 機材マスタ削除処理 | RentalsEquipment<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・equipNo：機材アイテム番号 | rentalsEquipmentDelete | rentalsService.RentalsEquipmentDelete |  | DELETE<br/> rentals-room/equipment/{nodeId}/{equipNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
13 | [機種設備マスタ設定処理概要](#２２２６機種設備マスタ設定) #### ２．２．２６．機種設備マスタ設定 | 1 | 機種設備マスタ取得処理 | RentalsModel<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・modelNo：機材アイテム番号<br/> ・orderBy：'modelNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsEquipmentQuery | rentalsService.RentalsModelQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-room/model/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
14 |  | 2 | 機種設備マスタ更新処理 | RentalsModel<br/> /Update | ・selectedSettingData: 選択された設定データ<br/> ・nodeId: 企業コード（15桁）<br/> ・createTimestamp: 作成タイムスタンプ<br/> ・lastModifiedTimestamp: 最終更新タイムスタンプ<br/> ・version: バージョン<br/> ・modelNo: モデル番号<br/> ・modelName: モデル名<br/> ・modelShortName: モデル略称<br/> ・dispSeq: 表示順<br/> ・equipNo: 装置番号 | rentalsEquipmentUpdate | rentalsService.RentalsModelUpdate |  | POST<br/> rentals-room/model | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
15 |  | 3 | 機種設備マスタ削除処理 | RentalsModel<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・modelNo：機材アイテム番号 | rentalsEquipmentDelete | rentalsService.RentalsModelDelete |  | DELETE<br/> rentals-room/model/{nodeId}/{modelNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
16 | [部屋情報マスタ設定処理概要](#２２２７部屋情報マスタ設定) #### ２．２．２７．部屋情報マスタ設定 | 1 | 部屋情報マスタ取得処理 | RentalsRoom<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・indexNo：0<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomQuery | rentalsService.RentalsRoomQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-room/room/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
17 |  | 2 | 部屋情報マスタ更新処理 | RentalsRoom<br/> /Update | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・indexNo：インデックスコード<br/> ・room：部屋情報設定項目欄に設定した内容 | rentalsRoomUpdate | rentalsService.RentalsRoomUpdate |  | POST<br/> rentals-room/room | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
18 |  | 3 | 部屋情報マスタ削除処理 | RentalsRoom<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・indexNo：インデックスコード | rentalsRoomDelete | rentalsService.RentalsRoomDelete |  | DELETE<br/> rentals-room/room/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
19 | [部屋コースマスタ設定処理概要](#２２２８部屋コースマスタ設定) #### ２．２．２８．部屋コースマスタ設定 | 1 | 部屋コースマスタ取得処理 | RentalsRoomcourse<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・chargeCode：0<br/> ・orderBy：'chargeCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsRoomcourseQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-course/roomcourse/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
20 |  | 2 | 部屋コースマスタ更新処理 | RentalsRoomcourse<br/> /Update | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・chargeCode：チャージコード<br/> ・course：部屋コース設定項目欄に設定した内容 | rentalsRoomcourseUpdate | rentalsService.RentalsRoomcourseUpdate |  | POST<br/> rentals-course/roomcourse | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
21 |  | 3 | 部屋コースマスタ削除処理 | RentalsRoomcourse<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・chargeCode：チャージコード | rentalsRoomcourseDelete | rentalsService.RentalsRoomcourseDelete |  | DELETE<br/> rentals-course/roomcourse/{nodeId}/{chargeCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
22 | [コース料金設定処理概要](#２２２９コース料金設定) #### ２．２．２９．コース料金設定 | 1 | コース料金取得処理 | RentalsRoomcourseRate<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・weekdayCode：インデックスコード<br/> ・chargeCode：チャージコード<br/> ・memberPrice：会員価格<br/> ・ageDivisionCode：年齢区分コード<br/> ・countSetting：カウント設定<br/> ・orderBy：'weekdayCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsRoomcourseRateQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-course/roomcourse-rate/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
23 |  | 2 | コース料金更新処理 | RentalsRoomcourseRate<br/> /Update | ・dataModel：データ本体 | rentalsRoomcourseUpdate | rentalsService.RentalsRoomcourseRateUpdate |  | POST<br/> rentals-course/roomcourse-rate | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
24 | [部屋関連情報マスタ設定処理概要](#２２３０部屋関連情報マスタ設定) #### ２．２．３０．部屋関連情報マスタ設定 | 1 | 部屋関連情報マスタ取得処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・indexNo：インデックス番号<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomInformationQuery | rentalsService.RentalsRoomInformationQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-room/room-relation/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
25 |  | 2 | 部屋関連情報マスタ更新処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Update | ・roomInfo：部屋情報<br/> ・nodeId:企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・indexNo: インデックス番号<br/> ・tableNo: テーブル番号<br/> ・startDate: 開始日付<br/> ・endDate: 終了日付 | rentalsRoomInfomationUpdate | rentalsService.RentalsRoomInformationUpdate |  | POST<br/> rentals-room/room-relation | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
26 |  | 3 | 部屋関連情報マスタ削除処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・indexNo：インデックス番号 | rentalsRoomInfomationDelete | rentalsService.RentalsRoomInformationDelete |  | DELETE<br/> rentals-room/room-relation/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
27 | [部屋情報サブ設定処理概要](#２２３１部屋情報サブ設定) #### ２．２．３１．部屋情報サブ設定 | 1 | 部屋情報サブ取得処理 | RentalsRoomsub<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・indexNo：インデックスコード<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomSubQuery | rentalsService.RentalsRoomSubQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-room/roomsub/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
28 |  | 2 | 部屋情報サブ更新処理 | RentalsRoomsub<br/> /Update | ・indexNo：インデックスコード<br/> ・tblNo：tbl番号<br/> ・weekdayCode：曜日区分コード | rentalsRoomSubUpdate | rentalsService.RentalsRoomSubUpdate |  | POST<br/> rentals-room/roomsub | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
29 | [曜日区分マスタ設定処理概要](#２２３２曜日区分マスタ設定) #### ２．２．３２．曜日区分マスタ設定 | 1 | 曜日区分マスタ取得処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・weekdayCode：曜日区分コード<br/> ・orderBy：'weekdayCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsWeekdayDivisionQuery | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-course/weekday-division/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
30 |  | 2 | 曜日区分マスタ更新処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Update | ・settingData: 設定データ<br/> ・nodeId: 企業コード（15桁）<br/> ・weekdayCode: 曜日区分コード<br/> ・weekdayName: 曜日名<br/> ・weekdayShortName: 曜日略称<br/> ・textColorCode: テキストの色コード<br/> ・backColorCode: 背景色のコード | rentalsWeekdayDivisionUpdate | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionUpdate |  | POST<br/> rentals-course/weekday-division | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
31 |  | 3 | 曜日区分マスタ削除処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・weekdayCode：曜日区分コード | rentalsWeekdayDivisionDelete | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionDelete |  | DELETE<br/> rentals-course/weekday-division/{nodeId}/{weekdayCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
32 | [コンプライアンス情報マスタ設定処理概要](#２２３４コンプライアンス情報マスタ設定) #### ２．２．３４．コンプライアンス情報マスタ設定 | 1 | コンプライアンス情報マスタ取得処理 | RestaurantsCompliance<br/> /Get | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・storeCode：店舗コード（6桁） | restaurantsComplianceGet | restaurantsService.RestaurantsComplianceGet |  | GET<br/> restaurants-compliance/compliance/{nodeId}/{storeCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:204･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:上記以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
33 |  | 2 | コンプライアンス情報マスタ更新処理 | RestaurantsCompliance<br/> /Update | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・storeCode：店舗コード（6桁） | restaurantsComplianceUpdate | restaurantsService.RestaurantsComplianceUpdate |  | POST<br/> restaurants-compliance/compliance | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
34 | [飲食オーダーガイダンス設定処理概要](#２２３５飲食オーダーガイダンス設定) #### ２．２．３５．飲食オーダーガイダンス設定 | 1 | 飲食オーダーガイダンス取得処理 | RestaurantsMcFscp<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・ScpNo：Scp番号<br/> ・orderBy：'ScpNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | RestaurantMasterFscpQuery | restaurantsService.RestaurantsMcFscp | RestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants/mc_fscp/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | PostRestaurantsMasterFscpDataResponse()
35 |  | 2 | 飲食オーダーガイダンス更新処理 | RestaurantsMcFscp<br/> /Update | ・guidanceSetting：ガイダンス設定データ<br/> ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁） | RestaurantMasterFscpUpdate | restaurantsService.RestaurantsMcFscpUpdate |  | POST<br/> restaurants/mc_fscp | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | PostRestaurantsMasterFscpDataResponseUpd()
36 |  | 3 | 飲食オーダーガイダンス削除処理 | RestaurantsMcFscp<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・ScpNo：Scp番号 | RestaurantMasterFscpDelete | restaurantsService.RestaurantsMcFscpDelete |  | DELETE<br/> restaurants/mc_fscp/{nodeId}/{ScpNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | DeleteRestaurantResponseModel()
37 |  | 4 | メニューマスタ取得処理 | RestaurantsSetTool<br/> /DbSelect | ・table: 対象テーブルの名前<br/> ・query: データ取得の検索条件<br/> ・projection: 取得データのフィールドを指定するプロジェクション<br/> ・sort: 取得したデータのソート順<br/> ・apicaller: 呼出元の指定項目 | RestaurantSetToolDbSelect | restaurantsService.RestaurantSetToolDbSelect |  | POST<br/> restaurants/settool_dbselect | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | PostRestaurantsSetToolDbSelectResponse()
38 |  | 5 | メニューマスタ更新処理 | Restaurants<br/> /mc_fumenu | ・tgcpRestaurantsMcFuMenu：更新元のデータ<br/> ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・Code：コード | RestaurantMcFumenu | restaurantsService.RestaurantsMcFumenuUpdate |  | POST<br/> restaurants/mc_fumenu | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
39 |  | 6 | メニューマスタ削除処理 | Restaurants<br/> /mc_fumenuDelete | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・Code：コード | RestaurantMcFumenuDelete | restaurantsService.RestaurantsMcFumenuDelete |  | DELETE<br/> restaurants/mc_fumenu/{nodeId}/{code} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsDeleteResponseModel()
40 | [フロアマスタ設定処理概要](#２２３６フロアマスタ設定) #### ２．２．３６．フロアマスタ設定 | 1 | フロアマスタ取得処理 | RestaurantsFloor<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・IndexNo：インデックス番号<br/> ・orderBy：'IndexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsFloorQuery | restaurantsService.RestaurantsFloorQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants/mc_ffloor/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
41 |  | 2 | フロアマスタ更新処理 | RestaurantsFloor<br/> /Update | ・floorData: 更新元のフロアデータ<br/> ・nodeId: 企業コード（15桁）<br/> ・indexNo: インデックス番号<br/> ・floorNo: フロア番号<br/> ・floorName: フロア名<br/> ・floorNameShort: フロア名の略称<br/> ・ccpNo: CCP番号<br/> ・errKcpNo: エラーKCP番号<br/> ・kpSts1～31: KPステータス1～31<br/> ・dishupSts1～32: ディシャップステータス1～32<br/> | restaurantsMemberRankUpdate | restaurantsService.RestaurantsFloorUpdate |  | POST<br/> restaurants/mc_ffloor | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
42 |  | 3 | フロアマスタ削除処理 | RestaurantsFloor<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・IndexNo：インデックス番号 | restaurantsFloorDelete | restaurantsService.RestaurantsFloorDelete |  | DELETE<br/> restaurants/mc_ffloor/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
43 | [会員ランクマスタ設定処理概要](#２２３７会員ランクマスタ設定) #### ２．２．３７．会員ランクマスタ設定 | 1 | 会員ランクマスタ取得処理 | RestaurantsMemberRank<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・indexNo：インデックス番号<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsMemberRankQuery | restaurantsService.RestaurantsMemberRankQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants-member-rank/member-rank/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
44 |  | 2 | 会員ランクマスタ更新処理 | RestaurantsMemberRank<br/> /Update | ・origData：更新元のデータ<br/> ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・morphData：更新データ | restaurantsMemberRankUpdate | restaurantsService.RestaurantsMemberRankUpdate |  | POST<br/> restaurants-member-rank/member-rank | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
45 |  | 3 | 会員ランクマスタ削除処理 | RestaurantsMemberRank<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・indexNo：インデックス番号 | restaurantsMemberRankDelete | restaurantsService.RestaurantsMemberRankDelete |  | DELETE<br/> restaurants-member-rank/member-rank/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
46 | [システム管理固定マスタ設定処理概要](#２２３８システム管理固定マスタ設定) #### ２．２．３８．システム管理固定マスタ設定 | 1 | システム管理固定マスタ取得処理 | Restaurants/SysteminffixSys<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・orderBy：'nodeId'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsSysteminffixSys | restaurantsService.RestaurantsSysteminffixSysQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants/mc_systeminffix_sys/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
47 | [テーブルマスタ設定処理概要](#２２３９テーブルマスタ設定) #### ２．２．３９．テーブルマスタ設定 | 1 | テーブルマスタ取得処理 | RestaurantsTable<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・IndexNo：インデックス番号<br/> ・orderBy：'IndexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsTabaleQuery | restaurantsService.RestaurantsTableQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants/mc_ftbl/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
48 |  | 2 | テーブルマスタ更新処理 | RestaurantsTable<br/> /Update | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・floorNo：フロア番号 | restaurantsTableUpdate | restaurantsService.RestaurantsTableUpdate |  | POST<br/> restaurants/mc_ftbl | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
49 |  | 3 | テーブルマスタ削除処理 | RestaurantsTable<br/> /UpdateDelete | ・IndexNo：インデックス番号<br/> ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁） | restaurantsTableDelete | restaurantsService.RestaurantsTableUpdateDelete |  | POST<br/> restaurants/mc_ftbl | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
50 | [券種マスタ設定処理概要](#２２４０券種マスタ設定) #### ２．２．４０．券種マスタ設定 | 1 | 券種マスタ取得処理 | RestaurantsTicket<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・Code：コード | restaurantsTicketQuery | restaurantsService.RestaurantsTicketQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants-ticket/ticket/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
51 |  | 2 | 券種マスタ更新処理 | RestaurantsTicket<br/> /Update | ・selectedRow: 選択された行<br/> ・inputModel: 入力モデル<br/> ・nodeId: 企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・Code: コード<br/> ・TargetMenuCode: 対象メニューコード<br/> ・Tanka: 単価 | restaurantsMemberRankUpdate | restaurantsService.RestaurantsTicketUpdate |  | POST<br/> restaurants-ticket/ticket | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
52 |  | 3 | 券種マスタ削除処理 | RestaurantsTicket<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）＋店舗コード（6桁）<br/> ・Code：コード | restaurantsTicketDelete | restaurantsService.RestaurantsTicketDelete |  | DELETE<br/> restaurants-ticket/ticket/{nodeId}/{code} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()

## 成果物_back
| 処理概要参照先 | No | 処理内容 | URL | 入力パラメータ | controller | service | リクエストモデル | URI | 戻り値判定 | レスポンスモデル | 備考
|  |  |  | （Front-end） |  |  |  |  | （MS）
例 | [年齢区分マスタ設定処理概要](#２２２１年齢区分マスタ設定) #### ２．２．２１．年齢区分マスタ設定 | 1 | 年齢区分マスタ取得処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Query | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・ageDivisionCode：年齢区分コード<br/> ・orderBy：'ageDivisionCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsAgeDivisonQuery | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-course/age-division/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
例 |  | 2 | 年齢区分マスタ更新処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Update | ・data：取得した年齢区分データ（1レコード）<br/> ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・startAge：開始年齢<br/> ・endAge：終了年齢 | restaurantsAgeDivisonUpdate | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionUpdate |  | POST<br/> rentals-course/age-division | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
例 |  | 3 | 年齢区分マスタ削除処理 | RentalsAgeDivision<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード（15桁）<br/> ・ageDivisionCode：削除対象の年齢区分コード | restaurantsAgeDivisonDelete | restaurantsService. RestaurantsAgeDivisionDelete |  | DELETE<br/> rentals-course/age-division/{nodeId}/{ageDivisionCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
| [レシート設定処理概要](#２２２０レシート設定) #### ２．２．２０．レシート設定 | 1 | レシート取得処理 | Receipt<br/> /FetchReceiptDetail | ・companyCode：企業コード<br/> ・storeCode：店舗コード<br/> ・planningCode：企画コード | fetchReceiptDetail | receiptService.getReceiptDetail |  | GET<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
|  | 2 | レシート更新処理 | Receipt<br/> /UpdateReceiptDetail | ・companyCode：企業コード<br/> ・storeCode：店舗コード<br/> ・planningCode：企画コード<br/> ・startDateTime：開始日付<br/> ・endDateTime：終了日付<br/> ・sundayFlag：日曜日フラグ<br/> ・mondayFlag：月曜日フラグ<br/> ・tuesdayFlag：火曜日フラグ<br/> ・wednesdayFlag：水曜日フラグ<br/> ・thursdayFlag：木曜日フラグ<br/> ・fridayFlag：金曜日フラグ<br/> ・saturdayFlag：土曜日フラグ<br/> ・headerLogoBase64EncodedString：ヘッダーロゴのBase64エンコード文字列<br/> ・footerLogoBase64EncodedString：フッターロゴのBase64エンコード文字列<br/> ・revenueStampLogoBase64EncodedString：収益印ロゴのBase64エンコード文字列<br/> | updateReceiptDetail | receiptService.updateReceiptDetail |  | GET<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
|  | 3 | レシート削除処理 | Receipt<br/> /DestroyReceiptDetail | ・companyCode：企業コード<br/> ・storeCode：店舗コード<br/> ・planningCode：企画コード | destroyReceiptDetail | receiptService.destroyReceiptDetail |  | DELETE<br/> receiptplans/setting/{companyCode}/{storeCode}/{planningCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:204･･･異常（応答コード：2）<br/> ・statusCode:上記以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | FetchReceiptDetailResponseModel()
| [カレンダーマスタ設定処理概要](#２２２２カレンダーマスタ設定) #### ２．２．２２．カレンダーマスタ設定 | 1 | カレンダーマスタ取得処理 | RentalsCalendar<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・yyDate：年<br/> ・mmDate：月 | rentalsCalendarQuery | rentalsService.RentalsCalendarQuery |  | POST<br/> rentals-course/calendar/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | カレンダーマスタ更新処理 | RentalsCalendar<br/> /Update | ・calendarQueryResultList：フィルタリングされた行データ | rentalsCalendarUpdate | rentalsService.RentalsCalendarUpdate |  | POST<br/> rentals-course/calendar | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
| [部屋ロック解除処理概要](#２２２３部屋ロック解除) #### ２．２．２３．部屋ロック解除 | 1 | RentalsCustomerInfoController.javaソース提供なし
| [オプションマスタ設定処理概要](#２２２４オプションマスタ設定) #### ２．２．２４．オプションマスタ設定 | 1 | オプションマスタ取得処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・drinkCourseNo：ドリンクコース番号<br/> ・orderBy：'drinkCourseNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsDrinkcourseQuery |  | POST<br/> rentals-course/drinkcourse/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | オプションマスタ更新処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Update | ・selectedDataModel：選択されたデータモデル<br/> ・option：オプション | rentalsDrinkcourseUpdate | rentalsService.RentalsDrinkcourseUpdate |  | POST<br/> rentals-course/drinkcourse | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | オプションマスタ削除処理 | RentalsDrinkcourse<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・drinkCourseNo：ドリンクコース番号 | rentalsDrinkcourseDelete | rentalsService.RentalsDrinkcourseDelete |  | DELETE<br/> rentals-course/drinkcourse/{nodeId}/{drinkCourseNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [機材マスタ設定処理概要](#２２２５機材マスタ設定) #### ２．２．２５．機材マスタ設定 | 1 | 機材マスタ取得処理 | RentalsEquipment<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・equipNo：機材アイテム番号<br/> ・orderBy：'equipNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsEquipmentQuery | rentalsService.RentalsEquipmentQuery |  | POST<br/> rentals-room/equipment/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 機材マスタ更新処理 | RentalsEquipment<br/> /Update | ・equipmentOriginalData：機材の元データ<br/> ・nodeId：企業コード<br/> ・equipNo：機材アイテム番号<br/> ・equipName：機材名<br/> ・equipShortName：機材略称 | rentalsEquipmentUpdate | rentalsService.RentalsEquipmentUpdate |  | POST<br/> rentals-room/equipment | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 機材マスタ削除処理 | RentalsEquipment<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・equipNo：機材アイテム番号 | rentalsEquipmentDelete | rentalsService.RentalsEquipmentDelete |  | DELETE<br/> rentals-room/equipment/{nodeId}/{equipNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [機種設備マスタ設定処理概要](#２２２６機種設備マスタ設定) #### ２．２．２６．機種設備マスタ設定 | 1 | 機種設備マスタ取得処理 | RentalsModel<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・modelNo：機材アイテム番号<br/> ・orderBy：'modelNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsEquipmentQuery | rentalsService.RentalsModelQuery |  | POST<br/> rentals-room/model/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 機種設備マスタ更新処理 | RentalsModel<br/> /Update | ・selectedSettingData: 選択された設定データ<br/> ・nodeId: 企業コード<br/> ・createTimestamp: 作成タイムスタンプ<br/> ・lastModifiedTimestamp: 最終更新タイムスタンプ<br/> ・version: バージョン<br/> ・modelNo: モデル番号<br/> ・modelName: モデル名<br/> ・modelShortName: モデル略称<br/> ・dispSeq: 表示順<br/> ・equipNo: 装置番号 | rentalsEquipmentUpdate | rentalsService.RentalsModelUpdate |  | POST<br/> rentals-room/model | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 機種設備マスタ削除処理 | RentalsModel<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・modelNo：機材アイテム番号 | rentalsEquipmentDelete | rentalsService.RentalsModelDelete |  | DELETE<br/> rentals-room/model/{nodeId}/{modelNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [部屋情報マスタ設定処理概要](#２２２７部屋情報マスタ設定) #### ２．２．２７．部屋情報マスタ設定 | 1 | 部屋情報マスタ取得処理 | RentalsRoom<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：0<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomQuery | rentalsService.RentalsRoomQuery | PostRentalsQueryRequestParamModel | POST<br/> rentals-room/room/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 部屋情報マスタ更新処理 | RentalsRoom<br/> /Update | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックスコード<br/> ・room：部屋情報設定項目欄に設定した内容 | rentalsRoomUpdate | rentalsService.RentalsRoomUpdate |  | POST<br/> rentals-room/room | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 部屋情報マスタ削除処理 | RentalsRoom<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックスコード | rentalsRoomDelete | rentalsService.RentalsRoomDelete |  | DELETE<br/> rentals-room/room/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [部屋コースマスタ設定処理概要](#２２２８部屋コースマスタ設定) #### ２．２．２８．部屋コースマスタ設定 | 1 | 部屋コースマスタ取得処理 | RentalsRoomcourse<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・chargeCode：0<br/> ・orderBy：'chargeCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsRoomcourseQuery |  | POST<br/> rentals-course/roomcourse/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 部屋コースマスタ更新処理 | RentalsRoomcourse<br/> /Update | ・nodeId：企業コード<br/> ・chargeCode：チャージコード<br/> ・course：部屋コース設定項目欄に設定した内容 | rentalsRoomcourseUpdate | rentalsService.RentalsRoomcourseUpdate |  | POST<br/> rentals-course/roomcourse | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 部屋コースマスタ削除処理 | RentalsRoomcourse<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・chargeCode：チャージコード | rentalsRoomcourseDelete | rentalsService.RentalsRoomcourseDelete |  | DELETE<br/> rentals-course/roomcourse/{nodeId}/{chargeCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [コース料金設定処理概要](#２２２９コース料金設定) #### ２．２．２９．コース料金設定 | 1 | コース料金取得処理 | RentalsRoomcourseRate<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・weekdayCode：インデックスコード<br/> ・chargeCode：チャージコード<br/> ・memberPrice：会員価格<br/> ・ageDivisionCode：年齢区分コード<br/> ・countSetting：カウント設定<br/> ・orderBy：'weekdayCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomcourseQuery | rentalsService.RentalsRoomcourseRateQuery |  | POST<br/> rentals-course/roomcourse-rate/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | コース料金更新処理 | RentalsRoomcourseRate<br/> /Update | ・dataModel：データ本体 | rentalsRoomcourseUpdate | rentalsService.RentalsRoomcourseRateUpdate |  | POST<br/> rentals-course/roomcourse-rate | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [部屋関連情報マスタ設定処理概要](#２２３０部屋関連情報マスタ設定) #### ２．２．３０．部屋関連情報マスタ設定 | 1 | 部屋関連情報マスタ取得処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックス番号<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomInformationQuery | rentalsService.RentalsRoomInformationQuery |  | POST<br/> rentals-room/room-relation/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 部屋関連情報マスタ更新処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Update | ・roomInfo：部屋情報<br/> ・nodeId:インデックスコード<br/> ・indexNo: インデックス番号<br/> ・tableNo: テーブル番号<br/> ・startDate: 開始日付<br/> ・endDate: 終了日付 | rentalsRoomInfomationUpdate | rentalsService.RentalsRoomInformationUpdate |  | POST<br/> rentals-room/room-relation | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 部屋関連情報マスタ削除処理 | RentalsRoomInformation<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックス番号 | rentalsRoomInfomationDelete | rentalsService.RentalsRoomInformationDelete |  | DELETE<br/> rentals-room/room-relation/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [部屋情報サブ設定処理概要](#２２３１部屋情報サブ設定) #### ２．２．３１．部屋情報サブ設定 | 1 | 部屋情報サブ取得処理 | RentalsRoomsub<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックスコード<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsRoomSubQuery | rentalsService.RentalsRoomSubQuery |  | POST<br/> rentals-room/roomsub/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 部屋情報サブ更新処理 | RentalsRoomsub<br/> /Update | ・payload：データ本体 | rentalsRoomSubUpdate | rentalsService.RentalsRoomSubUpdate |  | POST<br/> rentals-room/roomsub | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
| [曜日区分マスタ設定処理概要](#２２３２曜日区分マスタ設定) #### ２．２．３２．曜日区分マスタ設定 | 1 | 曜日区分マスタ取得処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・weekdayCode：曜日区分コード<br/> ・orderBy：'weekdayCode'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | rentalsWeekdayDivisionQuery | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionQuery |  | POST<br/> rentals-course/weekday-division/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
|  | 2 | 曜日区分マスタ更新処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Update | ・settingData: 設定データ<br/> ・nodeId: 企業コード<br/> ・weekdayCode: 曜日区分コード<br/> ・weekdayName: 曜日名<br/> ・weekdayShortName: 曜日略称<br/> ・textColorCode: テキストの色コード<br/> ・backColorCode: 背景色のコード | rentalsWeekdayDivisionUpdate | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionUpdate |  | POST<br/> rentals-course/weekday-division | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 曜日区分マスタ削除処理 | RentalsWeekdayDivision<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・weekdayCode：曜日区分コード | rentalsWeekdayDivisionDelete | rentalsService.RentalsWeekdayDivisionDelete |  | DELETE<br/> rentals-course/weekday-division/{nodeId}/{weekdayCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RentalsCommonResponseModel()
| [コンプライアンス情報マスタ設定処理概要](#２２３４コンプライアンス情報マスタ設定) #### ２．２．３４．コンプライアンス情報マスタ設定 | 1 | コンプライアンス情報マスタ取得処理 | RestaurantsCompliance<br/> /Get | ・nodeId：企業コード<br/> ・storeCode：店舗コード | restaurantsComplianceGet | restaurantsService.RestaurantsComplianceGet |  | GET<br/> restaurants-compliance/compliance/{nodeId}/{storeCode} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:204･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:上記以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
|  | 2 | コンプライアンス情報マスタ更新処理 | RestaurantsCompliance<br/> /Update | ・payload：データ本体 | restaurantsComplianceUpdate | restaurantsService.RestaurantsComplianceUpdate |  | POST<br/> restaurants-compliance/compliance | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
| [飲食オーダーガイダンス設定処理概要](#２２３５飲食オーダーガイダンス設定) #### ２．２．３５．飲食オーダーガイダンス設定 | 1 | 飲食オーダーガイダンス取得処理 | RestaurantsMcFscp<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・ScpNo：Scp番号<br/> ・orderBy：'ScpNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | RestaurantMasterFscpQuery | restaurantsService.RestaurantsMcFscp |  | POST<br/> restaurants/mc_fscp/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | PostRestaurantsMasterFscpDataResponse()
|  | 2 | 飲食オーダーガイダンス更新処理 | RestaurantsMcFscp<br/> /Update | ・guidanceSetting：ガイダンス設定データ<br/> ・nodeId：企業コード | RestaurantMasterFscpUpdate | restaurantsService.RestaurantsMcFscpUpdate |  | POST<br/> restaurants/mc_fscp | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | PostRestaurantsMasterFscpDataResponseUpd()
|  | 3 | 飲食オーダーガイダンス削除処理 | RestaurantsMcFscp<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・ScpNo：Scp番号 | RestaurantMasterFscpDelete | restaurantsService.RestaurantsMcFscpDelete |  | DELETE<br/> restaurants/mc_fscp/{nodeId}/{ScpNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | DeleteRestaurantResponseModel()
| [フロアマスタ設定処理概要](#２２３６フロアマスタ設定) #### ２．２．３６．フロアマスタ設定 | 1 | フロアマスタ取得処理 | RestaurantsFloor<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・IndexNo：インデックス番号<br/> ・orderBy：'IndexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsFloorQuery | restaurantsService.RestaurantsFloorQuery |  | POST<br/> restaurants/mc_ffloor/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
|  | 2 | フロアマスタ更新処理 | RestaurantsFloor<br/> /Update | ・floorData: 更新元のフロアデータ<br/> ・nodeId: 企業コード<br/> ・indexNo: インデックス番号<br/> ・floorNo: フロア番号<br/> ・floorName: フロア名<br/> ・floorNameShort: フロア名の略称<br/> ・ccpNo: CCP番号<br/> ・errKcpNo: エラーKCP番号<br/> ・kpSts1～31: KPステータス1～31<br/> ・dishupSts1～32: ディシャップステータス1～32<br/> | restaurantsMemberRankUpdate | restaurantsService.RestaurantsFloorUpdate |  | POST<br/> restaurants/mc_ffloor | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
|  | 3 | フロアマスタ削除処理 | RestaurantsFloor<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・IndexNo：インデックス番号 | restaurantsFloorDelete | restaurantsService.RestaurantsFloorDelete |  | DELETE<br/> restaurants/mc_ffloor/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
| [会員ランクマスタ設定処理概要](#２２３７会員ランクマスタ設定) #### ２．２．３７．会員ランクマスタ設定 | 1 | 会員ランクマスタ取得処理 | RestaurantsMemberRank<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックス番号<br/> ・orderBy：'indexNo'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsMemberRankQuery | restaurantsService.RestaurantsMemberRankQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants-member-rank/member-rank/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
|  | 2 | 会員ランクマスタ更新処理 | RestaurantsMemberRank<br/> /Update |  | restaurantsMemberRankUpdate | restaurantsService.RestaurantsMemberRankUpdate |  | POST<br/> restaurants-member-rank/member-rank | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 会員ランクマスタ削除処理 | RestaurantsMemberRank<br/> /Delete | ・nodeId：企業コード<br/> ・indexNo：インデックス番号 | restaurantsMemberRankDelete | restaurantsService.RestaurantsMemberRankDelete |  | DELETE<br/> restaurants-member-rank/member-rank/{nodeId}/{indexNo} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
| [システム管理固定マスタ設定処理概要](#２２３８システム管理固定マスタ設定) #### ２．２．３８．システム管理固定マスタ設定 | 1 | システム管理固定マスタ取得処理 | Restaurants/SysteminffixSys<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・orderBy：'nodeId'<br/> ・ascending：true<br/> ・startIndex：0<br/> ・batchSize：0 | restaurantsSysteminffixSys | restaurantsService.RestaurantsSysteminffixSysQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants/mc_systeminffix_sys/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
| [メニューマスタ設定処理概要](#２２３９メニューマスタ設定) #### ２．２．３９．メニューマスタ設定 | 1 | メニューマスタ取得処理 | RestaurantsSetTool<br/> /DbSelect | ・table: 対象テーブルの名前<br/> ・query: データ取得の検索条件<br/> ・projection: 取得データのフィールドを指定するプロジェクション<br/> ・sort: 取得したデータのソート順<br/> ・apicaller: 呼出元の指定項目 | RestaurantSetToolDbSelect | restaurantsService.RestaurantSetToolDbSelect |  | POST<br/> restaurants/settool_dbselect | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | PostRestaurantsSetToolDbSelectResponse()
|  | 2 | メニューマスタ更新処理 | Restaurants<br/> /mc_fumenu | ・tgcpRestaurantsMcFuMenu：更新元のデータ<br/> ・nodeId：企業コード<br/> ・addApiHeader：メソッドが返すヘッダー情報 | RestaurantMcFumenu | restaurantsService.RestaurantsMcFumenuUpdate |  | POST<br/> restaurants/mc_fumenu | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
|  | 3 | メニューマスタ削除処理 | Restaurants<br/> /mc_fumenuDelete | ・nodeId：企業コード<br/> ・Code：コード | RestaurantMcFumenuDelete | restaurantsService.RestaurantsMcFumenuDelete |  | DELETE<br/> restaurants/mc_fumenu/{nodeId}/{code} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsDeleteResponseModel()
| [券種マスタ設定処理概要](#２２４０券種マスタ設定) #### ２．２．４０．券種マスタ設定 | 1 | 券種マスタ取得処理 | RestaurantsTicket<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・Code：コード | restaurantsTicketQuery | restaurantsService.RestaurantsTicketQuery | PostRestaurantsQueryRequestParamModel | POST<br/> restaurants-ticket/ticket/query | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()
|  | 2 | 券種マスタ更新処理 | RestaurantsTicket<br/> /Update |  | restaurantsMemberRankUpdate | restaurantsService.RestaurantsTicketUpdate |  | POST<br/> restaurants-ticket/ticket | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsUpdateResponseModel()
|  | 3 | 券種マスタ削除処理 | RestaurantsTicket<br/> /Query | ・nodeId：企業コード<br/> ・Code：コード | restaurantsTicketDelete | restaurantsService.RestaurantsTicketDelete |  | DELETE<br/> restaurants-ticket/ticket/{nodeId}/{code} | ■オンライン正常<br/> ・statusCode:200･･･正常（応答コード：0）<br/> ・statusCode:200以外･･･異常（応答コード：statusCode）<br/> ■オンライン異常<br/> ・JSON変換エラー･･･異常（応答コード：-20）<br/> ・以外･･･異常（応答コード：-30）<br/> ■オフライン（Back-end→MS）<br/> ・通信異常･･･異常（応答コード：-10） | RestaurantsCommonResponseModel()